## Sheet1
序号 | 功能模块 | 二级功能 | 三级功能 | 功能说明 | 优先级 | 实现状态 | 完成度 | 实现说明
1 | 统一门户 | 用户管理 | 用户管理 | 1.支持用户的新增、删除、查询、编辑功能；2.支持用户权限管理，区分不同权限等级；3.支持用户登录认证和会话管理 要素：用户名、密码、邮箱、角色、权限组、创建时间、最后登录时间 | 高 | 未实现 | 0% | 需要开发用户认证、权限管理系统
2 |  |  | 角色管理 | 1.支持角色的新增、删除、查询、编辑功能；2.支持角色与权限绑定，控制菜单和功能访问；3.支持角色继承和权限组合 要素：角色名称、角色描述、权限列表、创建时间 | 高 | 未实现 | 0% | 需要开发角色权限体系
3 |  |  | 权限管理 | 1.支持细粒度权限控制，包括集群访问、操作权限等；2.支持数据权限隔离，按集群、数据库、表进行权限划分；3.支持权限审计和日志记录 | 高 | 未实现 | 0% | 需要开发细粒度权限控制
4 |  | 系统配置 | 系统设置 | 1.支持系统全局参数配置，如小文件阈值、扫描频率等；2.支持邮件、短信等通知方式配置；3.支持系统维护模式和版本管理 | 中 | 部分实现 | 60% | 前端有设置界面，后端配置管理需完善
5 | 集群管理 | 集群配置 | 集群注册 | 1.支持多个CDH/CDP集群的注册和管理；2.支持集群基础信息配置，包括名称、描述、类型等 要素：集群名称、集群类型、描述、创建时间、更新时间 | 高 | 已实现 | 100% | 支持集群CRUD操作，包含完整的数据模型
6 |  |  | 连接配置 | 1.支持Hive MetaStore数据库连接配置（MySQL/PostgreSQL）；2.支持HDFS NameNode连接配置；3.支持认证方式配置（Kerberos/简单认证） 要素：MetaStore URL、HDFS URL、用户名、密码、认证方式 | 高 | 已实现 | 100% | MetaStore和HDFS连接配置完全实现
7 |  |  | 连接测试 | 点击快速测试后应该根据提供的集群配置去测试hive元数据库是否可以连接，webhdfs是否可以正常连接，beeline是否 │ │ 可以正常连接，需要给用户清晰的展示返回测试返回的结果无论是成功还是失败 | 高 | 已实现 | 90%
8 |  | 集群监控 | 集群状态 | 1.实时监控集群连接状态和健康度；2.展示集群基础信息和关键指标；3.支持集群状态历史趋势查看 | 高 | 已实现 | 85% | 集群状态监控和健康检查已实现
9 |  |  | 性能监控 | 1.监控集群的表数量、文件数量、存储空间等关键指标；2.支持性能趋势分析和容量规划；3.提供集群对比分析功能 | 中 | 部分实现 | 70% | 基础指标监控实现，容量规划待完善
10 | 表监控 | 智能扫描 | 数据库扫描 | 1.支持按数据库进行表扫描，获取表的基础信息；2.支持增量扫描和全量扫描模式；3.提供扫描进度展示和中断恢复功能 | 高 | 已实现 | 95% | 支持数据库级扫描，含进度监控
11 |  |  | 表扫描 | 1.支持单表详细扫描，获取文件分布、大小统计等信息；2.支持分区表的分区级扫描；3.提供并发扫描和性能优化 | 高 | 已实现 | 100% | 完整的表扫描功能，支持分区扫描
12 |  |  | 批量扫描 | 1.支持批量选择多个数据库或表进行扫描；2.提供扫描任务队列管理；3.支持定时扫描和触发式扫描 | 高 | 已实现 | 90% | 批量扫描实现，队列管理需优化
13 |  | 小文件检测 | 小文件发现 | 1.基于可配置的文件大小阈值识别小文件；2.统计小文件数量、占比、影响程度；3.支持小文件热点分析和排序 | 高 | 已实现 | 100% | 小文件检测和统计完全实现
14 |  |  | 问题表识别 | 1.识别小文件问题严重的表，提供问题等级评估；2.支持按小文件数量、占比、影响度等维度排序；3.提供问题表趋势分析 | 高 | 已实现 | 90% | 问题表识别和排序功能实现
15 |  | 文件分析 | 文件分布 | 1.分析表的文件大小分布情况；2.展示文件数量统计和存储空间分析；3.支持分区级文件分布查看 | 中 | 已实现 | 85% | 文件分布分析实现，可视化待优化
16 |  |  | 存储分析 | 1.分析存储空间使用情况和优化潜力；2.计算小文件合并后的存储节省；3.提供存储成本分析报告 | 中 | 部分实现 | 70% | 基础存储分析实现，成本分析需完善
17 | 任务管理 | 合并任务 | 任务创建 | 1.支持手动创建合并任务，选择目标表和合并策略；2.支持批量创建任务和任务模板；3.提供任务参数配置和预检查 要素：任务名称、目标表、合并策略、优先级、执行时间 | 高 | 已实现 | 100% | 完整的任务创建功能，支持参数配置
18 |  |  | 合并策略 | 1.支持CONCATENATE合并策略（适用于文本格式）；2.支持INSERT OVERWRITE策略（适用于所有格式）；3.支持自定义合并参数和优化选项 | 高 | 已实现 | 90% | CONCATENATE和INSERT OVERWRITE策略实现
19 |  |  | 任务执行 | 1.支持手动执行和自动执行任务；2.提供任务执行进度监控；3.支持任务暂停、取消和重试功能 | 高 | 已实现 | 85% | 任务执行监控实现，暂停恢复需完善
20 |  | 调度管理 | 定时调度 | 1.支持基于Cron表达式的定时任务调度；2.支持任务依赖关系和执行顺序管理；3.提供调度计划查看和修改功能 | 中 | 已实现 | 95% | Celery Beat调度完全实现
21 |  |  | 任务队列 | 1.管理任务执行队列，支持优先级排序；2.监控队列状态和资源使用情况；3.支持任务负载均衡和并发控制 | 中 | 已实现 | 85% | 任务队列管理实现，负载均衡需优化
22 |  | 执行监控 | 实时监控 | 1.实时展示任务执行状态和进度；2.监控任务资源消耗和性能指标；3.提供执行过程中的关键事件追踪 | 高 | 已实现 | 80% | 任务执行监控实现，实时性需提升
23 |  |  | 结果统计 | 1.统计任务执行结果，包括成功率、失败率等；2.记录合并前后的文件数量变化；3.计算存储空间节省和性能提升 | 中 | 已实现 | 90% | 任务结果统计和文件数变化记录实现
24 | 监控告警 | 实时监控 | 系统监控 | 1.监控平台运行状态，包括API响应、数据库连接等；2.监控Celery任务队列状态；3.提供系统资源使用情况监控 | 中 | 部分实现 | 50% | 基础系统健康检查，全面监控待完善
25 |  |  | 业务监控 | 1.监控小文件数量变化趋势；2.监控集群健康状态和连接异常；3.监控任务执行频率和成功率 | 高 | 已实现 | 85% | 小文件趋势和集群状态监控实现
26 |  | 告警管理 | 告警规则 | 1.支持自定义告警规则，包括阈值、频率等设置；2.支持多种告警触发条件组合；3.支持告警规则的启用、禁用和修改 | 中 | 未实现 | 0% | 需要开发告警规则配置系统
27 |  |  | 通知机制 | 1.支持邮件、短信等多种通知方式；2.支持告警升级和通知组管理；3.提供告警历史记录和处理状态跟踪 | 中 | 未实现 | 0% | 需要开发邮件短信通知功能
28 | 日志分析 | 执行日志 | 任务日志 | 1.记录所有任务执行的详细日志；2.支持按时间、状态、集群等维度查询日志；3.提供日志导出和备份功能 | 高 | 已实现 | 90% | 任务执行日志记录和查询实现
29 |  |  | 系统日志 | 1.记录系统运行日志和错误信息；2.支持日志级别过滤和关键词搜索；3.提供日志分析和统计功能 | 中 | 部分实现 | 40% | 基础日志记录，分析功能需完善
30 |  | 审计跟踪 | 操作审计 | 1.记录用户所有操作行为，包括登录、配置修改、任务操作等；2.支持操作日志查询和审计报告；3.提供合规性审计支持 | 中 | 未实现 | 0% | 需要开发完整的审计日志系统
31 |  | 故障分析 | 错误分析 | 1.自动识别和分类常见错误类型；2.提供错误原因分析和解决建议；3.支持错误趋势分析和预警 | 中 | 部分实现 | 30% | 错误记录实现，智能分析待开发
32 | 仪表板 | 数据可视化 | 概览大盘 | 1.展示平台整体运行状态和关键指标；2.提供集群、表、任务的汇总统计；3.支持可拖拽的仪表板布局配置 | 高 | 已实现 | 95% | 完整的仪表板实现，布局配置需优化
33 |  |  | 趋势分析 | 1.展示小文件数量变化趋势；2.分析存储优化效果和成本节省；3.提供历史数据对比和预测分析 | 高 | 已实现 | 90% | 小文件趋势分析完全实现
34 |  | 统计报表 | 定期报表 | 1.生成定期的小文件治理报告；2.提供各种维度的统计分析报表；3.支持报表自动发送和导出功能 | 中 | 未实现 | 0% | 需要开发报表生成和发送功能
35 |  |  | 自定义报表 | 1.支持用户自定义报表模板和指标；2.提供灵活的查询条件和数据筛选；3.支持多种图表类型和数据展现方式 | 低 | 未实现 | 0% | 需要开发报表自定义配置功能
36 | 系统管理 | 配置管理 | 参数配置 | 1.管理系统全局配置参数；2.支持配置热更新和版本管理；3.提供配置备份和恢复功能 | 中 | 部分实现 | 60% | 基础配置管理，热更新需完善
37 |  | 性能优化 | 缓存管理 | 1.管理系统缓存策略和缓存清理；2.支持查询结果缓存和数据预加载；3.提供缓存性能监控和优化建议 | 低 | 部分实现 | 40% | 基础缓存功能，管理界面待开发
38 |  | 维护工具 | 数据清理 | 1.提供过期数据清理工具；2.支持数据库维护和索引优化；3.提供系统健康检查和诊断功能 | 低 | 部分实现 | 50% | 定时清理任务实现，手动工具待开发